## Ark1
Bilagsliste med projekt-idéer
Tema | Nr. | Forslag/ideer/ønsker | Status | status dato | Bemærkning
Bygninger | 1.1 | Forsamlingshus | Lukket | 2024-04-01 | Initiativgruppe ved hallen forsøget at skabe et multihus i lokalerne iden ene ende af hallen. Indeholdt i 1.13
Bygninger | 1.12 | Bygget til sognehuset | Lukket | 2024-04-01 | Initiativgruppe ved hallen forsøget at skabe et multihus i lokalerne iden ene ende af hallen.
Bygninger | 1.13 | Forsamlingshus bygget for enden af hallen | I gang | 2024-04-01 | Initiativgruppe ved hallen forsøget at skabe et multihus i lokalerne iden ene ende af hallen.
Bygninger | 1.14 | bygget som gammelt kartoffelhus (historik) | Lukket | 2024-04-01 | Initiativgruppe ved hallen forsøget at skabe et multihus i lokalerne iden ene ende af hallen.
Bygninger | 1.15 | bygget som multihus (til brug af ex.dagplejerne) | Ny | 2024-04-01 | Det er ikke afklaret om dagplejerne evt. kunne få glæde af multihuset for enden af hallen.
Bygninger | 1.2 | Tiltrække almene boligselskaber | Ny
Bygninger | 1.3 | Kommunale byggegrunde | Ny
Bygninger | 1.4 | Område (se kort) udstykkes som boliggrunde | Ny
Bygninger | 1.5 | Revidering af lokalplaners relevans | Ny
Bygninger | 1.6 | Reklame for indkøb ved hovedvejen | Ny
Byrum | 2.1 | Opfriskning af hovedgaden som indkørsel til byen fra A26 | Ny
Byrum | 2.2 | Torvemiljø fra slagter til sognegården | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Bytorvet
Byrum | 2.3 | Mødested/rum til unge. Udvikles med de unge. Unge voksne som instruktører | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Et mødested for de unge
Byrum | 2.4 | Minipark (som bypedellerne plejer) | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Byparken
Byrum | 2.5 | Bypark ved sognegården | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Byparken
Byrum | 2.6 | Legeplads ved den gamle SFO (det grønne areal) | Ny | 2024-04-01 | Borgerforeningens bestyrelse ønsker ikke at arbejde videre med dette.
Byrum | 2.7 | Udnytte kartoffelgrunden ved sognegården til at skabe tilbud til en målgruppe som ikke har et rum i byen nu: skabe sansehave (rum, lyd, duft, føle, se og mærke), få privatliv til skovtur | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Byparken
Byrum | 2.8 | Toilet ved himmerlandsstien og sognegården (evt. i sammenhæng med sognegården) | I gang | 2024-04-01 | Brugsen har tilbudt sit toilet til offentlig afbenyttelse og der er hængt skilte op ved himmerlandsstien.
Byrum | 2.9 | Lave garage til redskaber ved bypedelhuset | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen
Byrum | 2.10 | Parkeringspladser ved tennisanlæg på Vordevej – samt indgang til anlæg | Ny
Byrum | 2.11 | Byggegrunde ved Caravell | Ny
Byrum | 2.12 | Udvidelse af butikker i bymidte (liv) – lokalplan | Ny
Byrum | 2.13 | Kunst i byen | Ny
Aktører | 3.1 | Anerkendelse af frivillige (løn/bonus/ture) | Lukket | 2024-04-01 | Borgerforeningens bestyrelse ønsker ikke at arbejde videre med dette.
Aktører | 3.2 | Pointsystem til frivillige (for at tiltrække flere). Rabat eller kontingent | Lukket | 2024-04-01 | Borgerforeningens bestyrelse ønsker ikke at arbejde videre med dette.
Aktører | 3.3 | Folder med tilbud til borgere (hænges fx brugs eller ejendomsmægler) | I gang | 2024-04-01 | Der arbejdes på at skabe en velkomstfolder til nye borgere, hvor en folder med foreningstilbud skal være det centrale element.
Aktører | 3.4 | Byfest (reklamere bredere i foreninger eller idrætsudvalg) | Lukket | 2024-04-01 | Løgstrup Idrætsforening kan arbejde videre med dette.
Aktører | 3.5 | Initiativgruppe på tværs af foreninger, øget samarbejde mellem foreninger (undgå sammenfald) | I gang | 2024-04-01 | Der er stiftet et fundraising udvalg, som skal være med til at koordinere at vi ikke søger de samme fonde & puljer.
Aktører | 3.6 | Temadag/åbent hus for borgere som introduktion til foreninger | I gang | 2024-04-01 | Der bliver en foreningernes dag ved LGIF's 75 jubilæum i efteråret 2024
Aktører | 3.7 | Mangler ungdomsklub (evt. på skolen) | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Et mødested for de unge
Aktører | 3.8 | Brug Løgstrup kalender for at undgå sammenfald | Lukket | 2024-04-01 | Kun en forening bruger den.
Aktører | 3.9 | Mangler tilbud udenfor til de helt små (dagplejer) | Ny
Aktører | 3.10 | Invitere skolen til at tættere samarbejde | Ny
Aktører | 3.11 | Invitere opland med i foreningssamarbejde (eller som minimum i koordinering) | Ny
Omgivelser | 4.1 | Sti med solcellelamper mellem fægteborgskoven og borgbakken og Villumhøj | Ny
Omgivelser | 4.2 | Vandresti til Taarup | Ny
Omgivelser | 4.3 | Mulighed for at ride i Fægteborgskoven | Ny
Omgivelser | 4.4 | En hundeskov (ikke nødvendigvis i skolen) | Gennemført | 2024-04-01 | Etableres forår 2024 mellem himmerlandsstien og spejdergrunden
Omgivelser | 4.5 | MTB- rute (tilbydes at skolen kan benytte den) evt. ved hal | Ny
Omgivelser | 4.6 | Mere ”vild natur” | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Mere biodiversitet
Omgivelser | 4.7 | Vild naturpark med legeplads, borde og bænke ved menighedshuset | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Byparken
Omgivelser | 4.8 | Hen over foråret lave et event der hedder ”kend de lokale stier” | Gennemført | 2024-04-01 | Arrangement afholdt forår 2023
Omgivelser | 4.9 | Indkørsel og udkørsel til brugsen flyttes til et andet sted | Lukket | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Bytorvet, hvor en flytning af ind- & udkørsel er blevet fravalgt.
Trafik | 5.1 | Rundkørsel ved Skivevej og hovedgaden | Ny
Trafik | 5.2 | Fortov ved cykelsti på Vordevej til skolen | I gang | 2024-04-01 | Ansøgning til forvaltning indsendt…
Trafik | 5.3 | Cykelsti fra Virksundvej til Fiskbæk | I gang | 2024-04-01 | Vejen er en statsvej og der er en arbejdsgruppe udelukkende med det formål at etablere denne cykelsti.
Trafik | 5.4 | Omfartsvej fra Vordevej over Kølsenvej videre til Ravnhøjvej videre til Skivevej | Ny
Trafik | 5.5 | Mangler cykelsti og fortov flere steder (for at hænge sammen) | I gang
Trafik | 5.6 | Lave cykelsti på Østergade af hensyn til trafiksikkerhed for skolebørn (magen til Bragesvej i Viborg) | Lukket | 2024-04-01 | Der er lavet trafiktælling og analyse på Østergade og der er ikke plads til en cykelsti der. Dog er der prioriteret en fællessti på Hovedgaden, så cyklister kan færdes sikkert
Trafik | 5.7 | Fodgængerfelt på Skolegade til at binde himmerlandsstien sammen, så børn kan krydse vejen sikkert | I gang
Trafik | 5.8 | Forskønne hovedgadens udtryk fra gl. hovedvej. 3 chikaner, træer og buske, samt parkeringspladser. (Se konkret forslag m. billede) | Ny
Trafik | 5.9 | Trafiktælling på Skolegade samt Østergade | Gennemført | 2024-04-01 | Gennemført i forberedelserne til områdefornyelsen i 2023
Trafik | 5.10 | Kig på vejrforhindringer på Romlundvej (få malet gule kantsten) | Ny
Trafik | 5.11 | Mange uheld (korthenvisning, nr.1 ), svært at komme ud i myldretrafikken | Ny
Trafik | 5.12 | Viadukt under Skivevej så man kan flette ind på vejen | Ny
Trafik | 5.13 | Mere kollektiv transport, ønsker bybusser | Ny
Trafik | 5.14 | Ændring af chikanerne på Borgergade som står lige i svinget (ved sognegården) | Gennemført | 2024-04-01 | Fjernet 2023
Trafik | 5.15 | Lys på himmerlandsstien ud til Vordevej | Ny
Trafik | 5.16 | Ny asfalt på veje | I gang | 2024-04-01 | Gennemføres løbende ifm. kloakseparering
Trafik | 5.17 | Trafiksikker cykelsti fra det nye boligområde ved Vordevej og hen til Løgstrup-hallen og skolen | I gang | 2024-04-01 | Ansøgning til forvaltning indsendes forår '24
Trafik | 5.18 | Trafiksikker cykelsti på hovedgaden fra firmaet Textra til Himmerlandsstien | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Fællessti
Trafik | 5.19 | Fodgængerfelt på Hjarbækvej over til Lærkebakken, så børn kan krydse vejen sikkert | I gang | 2024-06-04 | Ansøgning til forvaltning indsendes forår '24
Aktiviteter | 6.1 | Opdatere 8831 hjemmeside | Gennemført | 2024-04-01 | Side opdateret 2023
Aktiviteter | 6.2 | Velkomst for tilflyttere | I gang | 2024-04-01 | Der arbejdes på at skabe en velkomstfolder til nye borgere, hvor en folder med foreningstilbud skal være det centrale element.
Aktiviteter | 6.3 | Digital opslagstavle | Ny
Aktiviteter | 6.4 | Opret en nyhedsavis, 4 gange årligt | Ny
Aktiviteter | 6.5 | Go-Visit app | Ny
Aktiviteter | 6.6 | E-sport, LAN-party, busture | Ny
Aktiviteter | 6.7 | Forsamlingshus drevet af midler (ikke frivilligt) | Lukket | 2024-04-01 | Initiativgruppe ved hallen forsøget at skabe et multihus i lokalerne forenden af hallen. Indeholdt i 1.13
Aktiviteter | 6.8 | Medarbejder ansat ”gadeplan”-agtigt, synlig i Løgstrup | Ny
Aktiviteter | 6.9 | Opholdssted og aktiviteter til de unge i fritiden | I gang | 2024-04-01 | En del af områdefornyelsen: Et mødested for de unge
Aktiviteter | 6.10 | Stor juletræsfest i hallen! | Ny

## Ark2
Ny
I gang
Lukket
Gennemført